# 

**מתווה למודל הפעלה לעיר נגישה**

**נספח א'**

1. **תיאור הפרויקט**

**כללי:**

הנגשה, התאמה של מבני ציבור במתחם קיים והקמת מרכז פיזי מיוחד לשם הדרכה והמחשה של יישום התקנות לחוק שוויון נכויות לאנשים עם מוגבלות.

**שלבים (חלק מהשלבים יעשו במקביל):**

1. בחירת רשות מקומית בהתאם ל"קול קורא" משותף לשתי הקרנות. מטרת הקול קורא להזמין את הרשויות להגיש הצעה לפיתוח מודל עיר נגישה במתחם ציבורי קיים.
   1. בחירת גוף שיפעיל "מודל עיר נגישה".
2. כחלק מהמתחם הציבורי, הרשות תעמיד מרכז פיסי (חלל של 70 מ"ר) אשר יותאם להיות מרכז הדרכה שישמש למספר פונקציות:
3. מרכז מנהלי של הפרויקט.
4. מרכז הדרכה לקיום סדנאות, הדרכות, ישיבות צוות, מפגשים של הצוותים ועוד.
5. מרכז הדגמה של התאמות נגישות.
6. גיוס צוות להפעלת הפרויקט (עדיפות לאנשים עם מוגבלות):
7. מנהל/ת המרכז
8. מזכירה
9. מדריכים עם ניסיון במתן הדרכות ועבודה עם קהל
10. הדרכה מרוכזת לצוות בנושא תקנות הנגישות ובהעברת סדנאות, המשך הדרכה לצוות המרכז.
11. פיתוח והתאמת חומרים שישמשו כחומר הסברה כגון: סעיפי החוק ותקנותיו, דוגמאות שונות בתחום הנגישות.
12. שיווק ופרסום המודל, בקרב אנשי מקצוע (אדריכלים, מורשי נגישות), אנשי רשויות מקומיות, סטודנטים, תלמידים והציבור הרחב.
13. **מרכיבי הפעלת "מודל עיר נגישה":**
14. הדרכות לקהל הרחב.
15. סדנאות שונות.
16. הרצאות.
17. אירועים קהילתיים וחווייתיים.
18. מרכז תצוגה – להצגת פתרונות טכנולוגיים.
19. הכשרות למפעילי השירותים הנמצאים במתחם המודל.

-2-

1. **עקרונות המיזם:**
2. ריכוז כל תקנות והמידע בנושא הנגישות במקום אחד.
3. המחשת התאמות ופתרונות שונים ומגוונים בנושא נגישות במקום אחד.
4. התנסות חווייתית, בנוסף למרכיבי מידע ומודעות.
5. העסקת צוות עם מוגבלות.
6. מודל המשלב את הקהילה והישוב.
7. הטמעה של עקרונות מוצלחים ממודלים אחרים של אגף הקרנות.
8. מרכז המתייחס להתאמות בנגישות לאנשים עם מוגבלויות שונות.